ПРОЕКТ

##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских работ по теме:

«Разработка Стратегической программы исследований Технологической платформы «Технологии экологического развития» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»

1 Основание для проведения НИР и сроки (периоды) выполнения работ

1.1 План мер по развитию технологических платформ (утвержден решением Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям 11 июля 2011 г., протокол №23-АК), решение Руководящего комитета Технологической платформы «Технологии экологического развития» (протокол от « 12 » ноября 2012 г. № 5).

1.2 Сроки выполнения работ:

Начало работ: "___" 2013 года.

Срок окончания работ: "___" 2013 года.

2 Исполнитель НИР

_____________________________________

3 Цель выполнения НИР

Целью НИР является разработка Стратегической программы исследований Технологической платформы «Технологии экологического развития» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года (далее – Стратегическая программа исследований).

4 Исходные данные для выполнения НИР

4.1 Заявка на формирование Технологической платформы «Технологии экологического развития» (далее – ТП).

4.2 Меморандум об образовании ТП от 14 февраля 2011 г.

4.3 Положение о ТП, утвержденное решением Учредительной конференции ТП от 29 ноября 2011 г.

4.4 Проект Стратегической программы исследований ТП (1-й вариант) от 01 февраля 2012 г.

4.5 Проект долгосрочного прогноза научно-технологического развития Российской Федерации (до 2030 года).

4.6 Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утверждены Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.).

4.7 Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года («Стратегии-2020).

4.8 Проекты Государственных программ Российской Федерации «Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы» и «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы.

4.9 Иные материалы, представленные участниками ТП.

5 Научные и научно-технические результаты выполнения НИР

5.1 При выполнении НИР должны быть получены следующие научно-технические результаты:

5.1.1 Анализ текущего состояния рынков, отраслей и секторов экономики по ключевым направлениям Технологической платформы «Технологии экологического развития», включая:

а) оценку текущего состояния рынков в сфере деятельности ТП по основным показателям (существующие оценки объемов рынков и их основных сегментов, динамика их роста и др.);

б) оценку основных тенденций разработки и внедрения технических и технологических решений, в целом характеризующее текущий уровень развития рынков и технологий в сфере деятельности ТП в России и мире;

в) анализ конкурентной среды на внутреннем и внешних рынках и ее ключевых сегментов.

5.1.2 Оценка потенциала развития российских участников ТП в сопоставлении с зарубежными конкурентами, включая:

а) анализ технических и технологических решений и компетенций, в настоящее время обеспечивающих конкурентоспособность российских участников ТП, а также их основных зарубежных конкурентов;

б) анализ текущей обеспеченности организаций-участников ТП научными и инженерно-техническими кадрами;

в) общую характеристику доступности для российских организаций-участников ТП ранее полученных результатов интеллектуальной деятельности по технологиям, которые предполагается развивать в рамках ТП;

г) оценку возможностей и ограничений использования объектов научной и инновационной инфраструктуры, в том числе оборудования коллективного доступа, имеющихся у участников ТП, для достижения целей ТП.

5.1.3 Оценка перспектив развития отдельных секторов российской экономики, к которым относится ТП, а также разработка основных сценариев развития рынков продукции и технологий, на создание (совершенствование) которых направлена деятельность ТП, на средне- и долгосрочную перспективу, включая:

а) идентификацию рынков, характеризующихся существенными возможностями распространения продукции ТП в кратко-, средне- и долгосрочном периоде. Выявление устойчивых тенденций, определяющих их развитие.

б) виды продукции ТП, имеющие наилучшие рыночные перспективы в кратко-, средне- и долгосрочном периоде. Прогноз основных свойств, которыми должны обладать данные виды продукции в средне- и долгосрочном периоде (оценка количественных и качественных значений основных технических и потребительских характеристик).

в) альтернативные продукты и услуги, не относящиеся к продукции ТП, но способные составить им конкуренцию на соответствующих рынках. SWOT-анализ альтернативных продуктов и услуг. Выявление барьеров, рисков и ограничений развития продукции ТП.

5.1.4 Оценка развития технологий, относящихся к ТП, включая:

а) выявление основных тенденций разработки и внедрения организационно-технических и технологических решений, наиболее перспективных с точки зрения обеспечения конкурентоспособности российских предприятий-производителей продукции ТП в кратко-, средне- и долгосрочном периоде.

б) прогноз основных свойств (технических и потребительских характеристик), которыми должны обладать наиболее перспективные технические и технологические решения в кратко-, средне- и долгосрочном периоде (исходя из прогноза развития рынков).

в) анализ основных направлений собственных (российских) научных исследований и разработок, а также направления заимствований результатов исследований и разработок за рубежом (импорт технологий), осуществление которых на базе ТП необходимо для обеспечения российских предприятий-производителей техническими и технологическими решениями, важнейшими с точки зрения их конкурентоспособности на рынках продукции ТП (в средне- и долгосрочном периоде).

5.1.5 Анализ потребностей организаций-участников ТП в научных и инженерно-технических кадрах на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу.

5.1.6 Выявление направлений исследований и разработок, по которым участники ТП заинтересованы координировать свои действия и/или осуществлять кооперацию друг с другом на доконкурентной стадии, а также определение кратко-, средне и долгосрочных приоритетов развития по направлениям кооперации участников ТП в сфере исследований и разработок на доконкурентной стадии (в области освоения рынков продукции ТП и в области научно-технического и технологического обеспечения конкурентоспособности российских компаний на данных рынках). Цели и задачи ТП, уточненные/актуализированные исходя из состава и структуры направлений кооперации на доконкурентной стадии. Группы технологий, которые предполагается развивать в рамках ТП. Перечень продукции ТП.

5.1.7 Выявление и анализ возможностей и ограничений использования ранее созданных результатов интеллектуальной деятельности для достижения целей и задач ТП.

5.1.8 Разработка системы мер по организационному, финансовому, экспертному и информационному обеспечению использования результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе деятельности ТП, включая их патентование и коммерциализацию, а также по совместному использованию участниками ТП.

5.1.9 Анализ текущей ситуации и разработка системы мер по совершенствованию действующих и разработке новых стандартов и программ профессионального и дополнительного образования, по совершенствованию профильной и уровневой структуры подготовки специалистов с учетом потребностей бизнеса в сфере деятельности ТП, по развитию мобильности научных и инженерно-технических кадров и обмена кадрами между организациями — участниками ТП (стажировки, обмен и другие формы), а также по их реализации на базе ведущих вузов, включая формирование механизмов мониторинга кадрового обеспечения предприятий — участников ТП, а также уровня подготовки их научных и инженерно-технических кадров.

5.1.10 Выводы по результатам НИР.

5.2 При выполнении НИР должна быть создана следующая научно-техническая продукция:

5.2.1 Проект Стратегической программы исследований ТП, включающий обосновывающие материалы (полная версия).

5.2.2 Проект Стратегической программы исследований ТП (краткая версия).

5.2.2 Комплект презентационных материалов, включающий презентацию и краткую пояснительную записку по основным положениям Стратегической программы исследований.

6 Основные требования к выполнению НИР

6.1 При разработке Стратегической программы исследований должны быть учтены основные положения и требования, изложенные в следующих документах:

6.1.1 в методических материалах по разработке стратегической программы исследований технологической платформы, подготовленных Минэкономразвития России в соответствии с решением Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям 11 июля 2011 г., протокол №23-АК;

6.1.2 в рекомендациях по разработке программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий (утверждены решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г., протокол № 4);

6.1.3 в других решениях и документах Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям и её Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере, касающихся создания и деятельности технологических платформ;

6.1.4 в решениях Руководящего комитета ТП и иных документов и материалов ТП, относящихся к разработке СПИ;

6.1.5 в программах инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий.

6.2 Разрабатываемая Стратегическая программа исследований должна быть увязана с утвержденными ранее и разрабатываемыми в настоящее время нормативными и программными документами, включая:

а) Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утверждены Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.);

б) Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года («Стратегии-2020);

в) проекты Государственных программ Российской Федерации «Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы» и «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы.

6.3 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

7 Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов

7.1 Наименование этапов и выполняемые работы

Наименование этапов и состав работ приведены в календарном плане.

7.2 Разрабатываемые документы, сроки исполнения и финансирование по этапам

Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения НИР, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в календарном плане.

8 Предполагаемое использование результатов НИР

8.1 Результаты проведенных НИР могут быть использованы в дальнейшей деятельности как самой ТП, так и отдельных ее участников.

9 Порядок сдачи-приемки результатов НИР

9.1 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами Заказчика.

| От Исполнителя |  | От Заказчика |
| --- | --- | --- |
| _______________________ ________________ Ф.И.О. М.П. |  | ___________________________ _______________ Ф.И.О М.П. |

Приложение № _

к ___________________________

от «____»___________ 2012 г. № _______________

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование этапов | ##### Содержание выполняемых работ | Перечень документов, разрабатываемых на этапах | Срок исполнения (начало – окончание) (дата, месяц, год) | Стоимость работ (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Проекта Стратегической программы исследований ТП | 1. Разработка проекта Стратегической программы исследований ТП, включающий обосновывающие материалы (полная версия). 2. Разработка Проекта Стратегической программы исследований ТП (краткая версия). 3. Подготовка комплекта презентационных материалов, включающий презентацию и краткую пояснительную записку по основным положениям Стратегической программы исследований ТП. | 1. Проект Стратегической программы исследований ТП, включающий обосновывающие материалы (полная версия). 2. Проект Стратегической программы исследований ТП (краткая версия). 3. Комплект презентационных материалов, включающий презентацию и краткую пояснительную записку по основным положениям Стратегической программы исследований ТП. | «__» _____ 2013 г. – «__» ______2013 г. |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

| От Исполнителя | От Заказчика |
| --- | --- |
| ______________________ _________________ Ф.И.О. М.П. | _____________________ _______________ Ф.И.О. М.П. |